Утверждена Постановлением

И.О. Главы Рощинского

сельского поселения

№ 99 ­­­от 02.09.2017г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

на территории Рощинского сельского поселения на 2017-2020 гг.»

1. **ПАСПОРТ**

**Муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Рощинского сельского поселения**

**на 2017-2020 гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Целевая программа «Пожарная безопасность на территории Рощинского сельского поселения на 2017-2020 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация Рощинского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Рощинского сельского поселения |
| Цель и задачи Программы | Цель: создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населённых пунктов, защищённости граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров.  Задачи; защита жизни и здоровья граждан, обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганды пожарно-технических знаний, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами. |
| Срок реализации | Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2017 по 2020 гг. |
| Исполнители | Администрация Рощинского сельского поселения |
| Объём финансирования из местного бюджета | Общий объём средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет300 т. рублей из бюджета Рощинского сельского поселения, в том числе:  2017г.-105 т. руб.,2018г.-95т. руб.,2019г.-55т. руб.,2020г.- 45т.руб.  Объёмы финансирования программы подлежат ежегодной корректировке с учётом возможностей местного бюджета . |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -снижение общего количества пожаров и гибели людей;  -ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий;  -снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуации;  -повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения;  -снижение размеров общего материального ущерба, нанесённого пожарами;  -участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей. |
| Контроль за исполнением Программы | Управление и контроль за исполнением целевой программы осуществляет Глава Рощинского сельского поселения. |

**2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами**

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизации потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения.

Исходя из опыта тушения пожаров, статических данных о них, степени защищённости от пожаров зданий и домов, а также осведомлённости населения об элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним из рычагов в этой работе является целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Рощинского сельского поселения на 2017-2020 годы» (далее Программа).

**3. Цели и задачи программы**

Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшения гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.

В рамках Программы должны быть решены основные задачи:

-защита жизни и здоровья граждан;

-организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганды пожарно-технических знаний;

-обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

-обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

-социальное и экономическое стимулирование участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. в борьбе с пожарами.

**4. Механизм реализации и управления программой**

Заказчик программы обеспечивает её реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из её содержания, с участием заинтересованных лиц.

**5. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий**

В ходе реализации Программы в Рощинском сельском поселении предусматривается создание организационно-управленческих, финансовых и материально –технических условий, способствующих предотвращения дальнейшего ухудшения пожарной безопасности жилых домов, объектов экономики.

Под конкретным количественными и качественными оценками социальных, экологических и экономических результатов реализации Программы понимаются:

-снижение рисков пожаров и смягчения возможных последствий;

-повышение безопасности населения и защищённости от угроз пожаров;

-выполнение требований пожарной безопасности, предписаний отдела надзорной деятельности №17;

-создание эффективной системы пожарной безопасности;

-повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной безопасности людей.

**6. Организация управления за реализацией Программы и**

**контроль за ходом её выполнения**

Управление процессом реализации Программы осуществляется заказчиком Программы. Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют:

-Глава Рощинского поселения

-иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определённой законодательством.

По итогам реализации Программы администрация Рощинского сельского поселения представляет обобщённую информацию о ходе реализации мероприятий Программы Главе поселения.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Мероприятий Программы, сроки реализации и объёмы финансирования**

**На 2017-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Источники  финансирования | Сроки  исполнения | | Всего  (тыс.руб.) | | Объём финансирования по годам | | | | Ответств.  исполн. |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.Вопросы пожарной безопасности , требующие особого внимания | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Противопожарное водоснабжение;  Контроль технического состояния пожарных гидрантов и пожарных ёмкостей |  | | 2017-2020 | |  |  |  |  |  | Заместитель Главы Рощинского сельского поселения |
| 1.2. | Оборудование в п. Светлый и в д. Казанцево площадки с твёрдым покрытием 12\*12 м, также подъездных путей к ним для пожарных автомобилей и забора воды в любое время года | Из средств бюджета Рощинского сельского поселения | | 2017-2020 | |  |  |  |  |  | Заместитель Главы Рощинского сельского поселения |
| 1.3. | Установка пожарных гидрантов в п. Рощино -4 шт. | Из средств бюджета Рощинского сельского поселения | | 2017-2020 | | 40 | 40 |  |  |  | Заместитель Главы Рощинского сельского поселения |
| 1.4. | Создание добровольных пожарных дружин на территории Рощинского сельского поселения |  | | 2017-2020 | |  |  |  |  |  | Заместитель Главы Рощинского сельского поселения |
| 1.5. | Выполнение противопожарных мероприятий в местах массовых пребываниях людей |  | | 2017-2020 | |  |  |  |  |  | Заместитель Главы Рощинского сельского поселения |
| 1. Организационные мероприятия | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Выполнение мероприятий по организации беспрепятственного проезда и установке пожарной специальной техники, вырубке насаждений в непосредственной близости от зданий и в проездах ведущих к источникам наружного противопожарного водоснабжения |  | | 2017-2020 | |  |  |  |  |  | Заместитель Главы Рощинского сельского поселения |
| 2.2. | Информирование населения о пожарах в СМИ ( сайт аминистрации <http://roshinskoe.eps74.ru>, информационных стендах |  | | 2017-2020 | |  |  |  |  |  | Заместитель Главы Рощинского сельского поселения |
| 2.3. | При проведении сходов граждан информировать их о правилах противопожарной безопасности |  | | 2017-2020 | |  |  |  |  |  | Заместитель Главы Рощинского сельского поселения |
| 2.4. | Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния и разъяснению мер пожарной безопасности |  | | 2017-2020 | |  |  |  |  |  | Заместитель Главы Рощинского сельского поселения |
| 3.Мероприятия требующие финансовых вложений | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация опашки на территории Рощинского сельского поселения | Из средств бюджета Рощинского сельского поселения | | 2017-2020 | | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | Заместитель Главы Рощинского сельского поселения |
| 3.2. | Информационное сопровождение, противопожарная пропоганда и обучение населения мерам пожарной безопасности:  -изготовление информационных стендов, их размещение на территории населённых пунктови систематическое обновление;  -изготовление методических материаловплакатов, памяток на противопожарную тематику | Из средств бюджета Рощинского сельского поселения | | 2017-2020 | | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | Заместитель Главы Рощинского сельского поселения |
| 3.3. | Создание противопожарного разрыва между населёнными пунктами и лесным массивом | Из средств бюджета Рощинского сельского поселения | | 2017-2020 | | 40 |  | 40 |  |  | Заместитель Главы Рощинского сельского поселения |
| 3.4. | Закупка первичных средств пожаротушения(огнетушители и пожарный инвентарь , оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей | Из средств бюджета Рощинского сельского поселения | | 2017-2020 | | 40 | 20 | 10 | 10 |  | Заместитель Главы Рощинского сельского поселения |
| ИТОГО: | |  | |  | | 300 | 105 | 95 | 55 | 45 |  |