## Лист3
ПО | РЭС | ПС | Фидер 10 кВ | ТП | Нас. пункт | 1ф | 3ф | 3фТТ | Всего на ТП к монтажу | остаток | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | УЛИЦЫ | № ЗАЯВКИ от 15.04.2024
ЦЭС | Сосновский | ПС 110 ЗАВАРУХИНО | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ № 405 | 3006 | п.Рощино | 41 | 168 | 1 | 210 | 1 | 2024-04-22: 70; 2024-04-23: 70; 2024-04-26: 69 | ул. Радужная, ул.Пушкина, ул.Российская, ул. Цветочная, ул.Свободы; | 22.04.: 16456; 23.04.: 16457; 26.04.:16458
ЦЭС | Сосновский | ПС 110 ЗАВАРУХИНО | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ № 405 | 3007 | п.Рощино | 13 | 152 | 1 | 166 | 0 | 2024-04-22: 70; 2024-04-24: 70; 2024-04-27: 26 | ул.Российская, ул.Строителей; | 22.04.: 16459; 24.04.: 16462; 27.04.:16463
ЦЭС | Сосновский | ПС 110 ЗАВАРУХИНО | КЛ-10 кВ КЛ-10кВ №25 ЖИЛОЙ ПОСЕЛОК | 3036 | п.Рощино | 21 | 74 | 1 | 96 | 0 | 2024-04-23: 70; 2024-04-27: 26 | ул. Первомайская, ул.Некрасова; | 23.04.: 16476; 27.04.:16477
ЦЭС | Сосновский | ПС 110 ЗАВАРУХИНО | КЛ-10 кВ КЛ-10кВ №6 НОВОЕ ПОЛЕ (КОЛЬЦ) | 2033 | п.Рощино | 4 | 14 | 2 | 20 | 0 | 2024-04-24: 20 | участки, 8-я улица, 9-я улица; | 16470
ЦЭС | Сосновский | ПС 110 ЗАВАРУХИНО | КЛ-10 кВ КЛ-10кВ №25 ЖИЛОЙ ПОСЕЛОК | 3010 | п.Рощино | 10 | 25 | 3 | 38 | 0 | 2024-04-24: 38 | ул.Ленина, ул.Речная, ул.Фабричная; | 16468
ЦЭС | Сосновский | ПС 110 ЗАВАРУХИНО | КЛ-10 кВ КЛ-10кВ №306 РОЩИНО | 3014 | п.Рощино | 1 | 23 | 4 | 28 | 0 | 2024-04-25: 28 | ул.Березовая; | 16473
ЦЭС | Сосновский | ПС 110 ЗАВАРУХИНО | КЛ-10 кВ КЛ-10кВ №25 ЖИЛОЙ ПОСЕЛОК | 3019 | п.Рощино | 3 | 29 | 1 | 33 | 0 | 2024-04-25: 33 | ул.Солнечная; | 16469
ЦЭС | Сосновский | ПС 110 ЗАВАРУХИНО | КЛ-10 кВ КЛ-10кВ №25 ЖИЛОЙ ПОСЕЛОК | 3018 | п.Рощино | 4 | 48 | 1 | 53 | 0 | 2024-04-25: 53 | ул.Лесная; | 16475
ЦЭС | Сосновский | ПС 110 ЗАВАРУХИНО | КЛ-10 кВ КЛ-10кВ №306 РОЩИНО | 2204 | п.Рощино | 8 | 11 | 1 | 20 | 0 | 2024-04-25: 20 | участки; | 16471
ЦЭС | Сосновский | ПС 110 ЗАВАРУХИНО | КЛ-10 кВ № 405 | 3005 | п.Рощино |  | 14 | 1 | 15 | 0 | 2024-04-26: 15 | участки; | 16466
ЦЭС | Сосновский | ПС 110 ЗАВАРУХИНО | КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ № 405 | 3004 | п.Рощино | 8 | 36 | 1 | 45 | 0 | 2024-04-26: 45 | ул.Зеленая, ул.Ильменская, участки; | 16467
Всего: | [5 empty] | 113 | 594 | 17 | 724
* - бригада Гордеева С.
** - бригада Сапрыгина О.